## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/mAI-solutions/mAI
| Grupo: | 5
| Proyecto: | TPC: Toolkit de Productividad Corporativa
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2024-04-09
| Fin: | 2024-06-13
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Zegarra/JP, Rojas S./AF, Alva/AS |  | 2024-04-09 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Monzon/DB, Zegarra/JP, Rojas S./AF, Maylle/DF, Diaz/QA, Alva/AS | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | TPC-PC.docx | Zegarra/JP, Diaz/QA, Alva/AS | 2024-04-14 | 2024-04-17 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | TPC-CP.xlsx | Zegarra/JP, Diaz/QA, Alva/AS | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Alva/AS |  | 2024-04-17 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 1 | TPC-HU1 | Diaz/QA | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 2 | TPC-HU2 | Del Carpio/ABD | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 3 | TPC-HU3 | Zegarra/JP | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 4 | TPC-HU4 | Monzon/DB | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 5 | TPC-HU5 | Rojas R./UX | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 6 | TPC-HU6 | Rojas S./AF | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Especificar requisito del software | Documento de especificación de requisitos 7 | TPC-HU7 | Alva/AS | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | TPC-DEUI | Rojas R./UX, Zegarra/JP, Maylle/DF, Rojas S./AF | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 0% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | TPC-GE | Rojas R./UX, Alva/AS, Maylle/DF | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | TPC-DEBD | Monzon/DB, Del Carpio/ABD | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | TPC-DAS | Alva/AS | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | TPC-RDS | Zegarra/JP, Monzon/DB, Alva/AS, Maylle/DF | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | TPC-RPS | Zegarra/JP | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 (Kick-off - Diseño) |  |  |  |  | 2024-05-06
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | TPC - DER | Zegarra/JP, Rojas S./AF | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | TPC-DEUI | Rojas R./UX, Zegarra/JP | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | TPC-DEBD | Monzon/DB, Del Carpio/ABD | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0%
| HU_001 - Implementar módulo de pop-up principal | Modulo Página Principal | - | Monzon/DB, Maylle/DF | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 0%
| HU_002 - Implementar módulo de autenticación de usuario | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Monzon/DB, Maylle/DF | 2024-05-15 | 2024-05-19 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | TPC-RDS | Zegarra/JP, Monzon/DB, Alva/AS, Maylle/DF | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | TPC-RSS | Zegarra/JP | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  |  | 2024-05-22
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | TPC-DER | Zegarra/JP, Rojas S./AF | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | TPC-DEUI | Zegarra/JP, Rojas. R/UX, Zegarra/JP, Alva/AS | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | TPC-DEBD | Zegarra/JP, Monzon/DB, Del Carpio/ABD | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | TPC-DAS | Zegarra/JP, Monzon/DB, Alva/AS | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | TPC - LHU | Zegarra/JP | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | TPC-GE | Rojas R./UX, Zegarra/JP, Alva/AS | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | TPC-MU | Monzon/DB, Zegarra/JP, Rojas S./AF | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | mAI-DPS | Diaz/T, Zegarra/JP, Maylle/DF | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | TPC-RDS | Zegarra/JP, Monzon/DB, Diaz/T, Maylle/DF | 2024-06-02 | 2024-06-04 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | TPC-RTS | Zegarra/JP | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | TPC-ACP | Zegarra/JP | 2024-06-07 | 2024-06-13 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  |  | 2024-06-13

## IntegrantesRoles
Herramienta: GitHub
GRUPO 1
Apellido y nombre | Rol
Zegarra Medina, José Antonio | Jefe de Proyecto (JP)
Alva Saenz, Rodrigo José | Arquitecto de Software (AS)
Del Carpio Martinez, Damaris Marian | Analista Base de Datos (ABD)
Diaz Ingol, Jesus Stevan | Tester (T) / Analista QA (QA) / Desarrollador Front-End (DF)
Monzon Arguelles, Oscar Sebastian | Desarrollador backend (DB)
Rojas Castañeda, Ruth Camila | Diseñador UX (UX) / Desarrollador Front-End (DF)
Rojas Rojas, Sebastian Alberto | Analista funcional (AF) / Analista programador (AP)

## Requisitos Funcionales
ID | Actor | Nombre Requisito | Descripción
RQ01 | gestor de redes sociales | Módulo de asistencia de redacción (autocompletado) | Yo, como gestor de redes sociales, deseo recibir sugerencias de compleción cada vez que escribo un post, para superar fácilmente bloqueos creativos y ahorrar tiempo. | Yo, como gestor de redes sociales, deseo recibir sugerencias de compleción cada vez que escribo un post, para superar fácilmente bloqueos creativos y ahorrar tiempo.
RQ02 | usuario general | Módulo de asistencia de redacción (corrección) | Yo, como usuario, deseo que, al redactar un texto, ciertas secciones que no se ajustan a las normas de estilo y tono deseadas sean resaltadas, recibiendo múltiples sugerencias de corrección, de modo que mi contenido sea lo más efectivo y profesional posible. | Yo, como community manager, quiero simplificar la redacción de mis mails o mensajes de trabajo para comunicar asertivamente mis ideas en función a cada destinatario.
RQ03 | asistente administrativo | Módulo de Funciones cíclicas (Preset Recordatorios) | Yo como asistente administrativo, quiero poder activar fácilmente el preset de Pomodoro desde la extensión, para que pueda dividir mi tiempo de trabajo en intervalos de 25 minutos seguidos de un descanso de 5 minutos, ayudándome a mejorar mi productividad y mantener mi enfoque. | Yo como asistente administrativo, quiero poder activar fácilmente el preset de Pomodoro desde la extensión, para que pueda dividir mi tiempo de trabajo en intervalos de 25 minutos seguidos de un descanso de 5 minutos, ayudándome a mejorar mi productividad y mantener mi enfoque.
RQ04 | usuario general | Módulo de Funciones cíclicas (Preset Recordatorios) | Yo, como un usuario que olvida mantenerse hidratado, quiero configurar recordatorios automáticos para mis reuniones o fechas de entrega para que pueda estar al pendiente de las actividades que me faltan realizar. | Yo, como un usuario que olvida mantenerse hidratado, quiero configurar recordatorios automáticos para mis reuniones o fechas de entrega para que pueda estar al pendiente de las actividades que me faltan realizar.
RQ05 | usuario general | Módulo de quick search (búsqueda y corrección de palabras) | Yo, como empleado de una empresa, quiero poder buscar el significado y contexto de una palabra seleccionada en múltiples idiomas, para mejorar mi conocimiento lingüístico y habilidades de comunicación. | Yo, como empleado de una empresa, quiero poder buscar el significado y contexto de una palabra seleccionada en múltiples idiomas, para mejorar mi conocimiento lingüístico y habilidades de comunicación.
RQ06 | usuario general | Módulo de quick search (búsqueda y corrección de palabras) | Yo como empleado de una empresa, quiero que al seleccionar una palabra, tengan la opción de hacer una búsqueda rápida de su significado y contexto para mejorar su comprensión mientras navegan por la web. | Yo como empleado de una empresa, quiero que al seleccionar una palabra, tengan la opción de hacer una búsqueda rápida de su significado y contexto para mejorar su comprensión mientras navegan por la web.
RQ07 | usuario general | Módulo de suscripción a web feeds | Yo como usuario, quiero suscribirme a las feeds de noticias o notificaciones de las websites que más visito para tener un acceso rápido a estas a través de la extensión. | Yo como usuario, quiero suscribirme a las feeds de noticias o notificaciones de las websites que más visito para tener un acceso rápido a estas a través de la extensión.

## Requisitos No Funcionales
ID | Nombre Requisito | Descripción
RQ01 | Rendimiento | La herramienta debe funcionar de manera eficiente y rápida, sin retrasos significativos en la entrega de sugerencias o en la activación de funciones como el preset de Pomodoro.
RQ02 | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para diferentes tipos de usuarios, desde gestores de redes sociales hasta empleados administrativos.
RQ03 | Seguridad | Los datos personales y la información de los usuarios deben estar protegidos y cumplir con las normativas de privacidad y seguridad.
RQ04 | Fiabilidad | La herramienta debe ser estable y confiable, evitando errores o fallos que puedan afectar la experiencia del usuario.
RQ05 | Escalabilidad | La herramienta debe poder manejar un aumento en la cantidad de usuarios y datos sin comprometer su rendimiento.